## 갑지
【별지 제1호 서식】
총 사업비 산출 총괄표
현장명 : 인천검단신도시 AA17BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상(건축) | 감리제외 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 46844444 | 46844444 | 0 | 0
|  | 건축공사 | 280951366 | 280951366 | 0 | 0
|  | 기계설비공사 | 34013947 | 34013947 | 0 | 0
|  | 전기공사 | 21266724 | 0 | 0 | 21266724
|  | 정보통신공사 | 17039002 | 0 | 0 | 17039002
|  | 소방설비공사 | 21266724 | 0 | 0 | 21266724
|  | 소 계 | 421382207 | 361809757 | 0 | 59572450
| 일반관리비 |  | 25558503 | 22109888 | 0 | 3448615
| 이 윤 |  | 12818970 | 11089304 | 0 | 1729666
| 소 계 |  | 459759680 | 395008949 | 0 | 64750731
간 접 비 | 설 계 비 |  | 4932342 | 0 | 4932342 | 0
| 감 리 비 |  | 11337982 | 0 | 11337982 | 0
| 일반분양시설경비 |  | 37152711 | 0 | 37152711 | 0
| 분담금 및 부담금 |  | 24405488 | 0 | 24405488 | 0
| 보 상 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 84399433 | 0 | 84399433 | 0
| 소 계 |  | 162227956 | 0 | 162227956 | 0
대 지 비 |  |  | 377839830 | 0 | 377839830 | 0
부가가치세 |  |  | 18576355 | 0 | 18576355 | 0
총사업비계 |  |  | 1018403821 | 395008949 | 558644141 | 64750731
주 : 1. 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2. 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계예규)’에 따름
3. 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름
4. 간접비란 사업비중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 분양시설경비등 사업비성 경비를 말하며,
세부품목은 다음과 같음.
● 일반분양시설경비 : 분양사무실 시공비, 운영비, 광고홍보비
● 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지부담금 등
● 보상비 : 민원처리 보상비
● 기타사업비성 경비 : 제세공과금, 측량수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및 입주관리비, 감정평가수수료, 분양보증, 하자보증수수료등 기타 사업비성 경비
● 대지구입비, 대지구입관련금융비용 및 제세공과금

## 을지
【별지 제2호 서식】
공종별 총 공사비 구성 현황표
현장명 : 인천검단신도시 AA17BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상(건축) | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 토목 | 토공사 | 14980859 | 14980859 | - | -
|  | 흙막이공사 | 13430302 | 13430302 | - | -
|  | 비탈면보호공사 | 201431 | 201431 | - | -
|  | 옹벽공사 | 1405333 | 1405333 | - | -
|  | 석축공사 | 0 | 0 | - | -
|  | 우ㆍ오수공사 | 337279 | 337279 | - | -
|  | 공동구공사 | 0 | 0 | - | -
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 1419386 | 1419386 | - | -
|  | 도로포장공사 | 2829404 | 2829404 | - | -
|  | 교통안전시설물공사 | 421599 | 421599 | - | -
|  | 정화조시설공사 | 206115 | 206115 | - | -
|  | 조경공사 | 8431999 | 8431999 | - | -
|  | 부대시설공사 | 3180737 | 3180737 | - | -
|  | 소 계 | 46844444 | 46844444 | 0 | 0
| 건축 | 공통가설공사 | 4186175 | 4186175 | 0 | 0
|  | 가시설물공사 | 1404756 | 1404756 | 0 | 0
|  | 지정 및 기초공사 | 22419919 | 22419919 | 0 | 0
|  | 철골공사 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 139913790 | 139913790 | 0 | 0
|  | 용접공사 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 2725228 | 2725228 | 0 | 0
|  | 미장공사 | 9833297 | 9833297 | 0 | 0
|  | 단열공사 | 7726162 | 7726162 | 0 | 0
|  | 방수ㆍ방습공사 | 6433786 | 6433786 | 0 | 0
|  | 목공사 | 9468061 | 9468061 | 0 | 0
|  | 가구공사 | 17109938 | 17109938 | 0 | 0
|  | 금속공사 | 7136164 | 7136164 | 0 | 0
|  | 지붕 및 홈통공사 | 2247610 | 2247610 | 0 | 0
|  | 창호공사 | 15339944 | 15339944 | 0 | 0
|  | 유리공사 | 3989509 | 3989509 | 0 | 0
|  | 타일공사 | 5619027 | 5619027 | 0 | 0
|  | 돌공사 | 7557591 | 7557591 | 0 | 0
|  | 도장공사 | 2640942 | 2640942 | 0 | 0
|  | 도배공사 | 2640942 | 2640942 | 0 | 0
|  | 수장공사 | 8456636 | 8456636 | 0 | 0
|  | 주방용구공사 | 1292376 | 1292376 | 0 | 0
|  | 잡공사 | 2809513 | 2809513 | 0 | 0
|  | 소 계 | 280951366 | 280951366 | 0 | 0
| 기계설비 | 급수설비공사 | 3860582 | 3860582 | 0 | 0
|  | 급탕설비공사 | 3054452 | 3054452 | 0 | 0
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 5261957 | 5261957 | 0 | 0
|  | 위생기구공사 | 3829970 | 3829970 | 0 | 0
|  | 승강기기계공사 | 6105503 | 6105503 | 0 | 0
|  | 난방설비공사 | 2612271 | 2612271 | 0 | 0
|  | 가스설비공사 | 3078262 | 3078262 | 0 | 0
|  | 자동제어설비공사 | 500005 | 500005 | 0 | 0
|  | 특수설비공사 | 5710945 | 5710945 | 0 | 0
|  | 소 계 | 34013947 | 34013947 | 0 | 0
| 전기 |  | 21266724 | 0 | 0 | 21266724
| 정보통신 |  | 17039002 | 0 | 0 | 17039002
| 소방설비 |  | 21266724 | 0 | 0 | 21266724
합 계 |  |  | 421382207 | 361809757 | 0 | 59572450
일반관리비 |  |  | 25558503 | 22109888 | 0 | 3448615
이 윤 |  |  | 12818970 | 11089304 | 0 | 1729666
총공사비계 |  |  | 459759680 | 395008949 | 0 | 64750731

## 예정공정표(전체)
예 정 공 정 표 (감리배치계획)
□ 공사명 : 인천검단신도시 AA17BL 공동주택 신축공사
□ 공사기간 : 2026. 12. 28. ~ 2030. 05. 27. (41개월)
년도 | 2026년 | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [11 empty] | 2030년 |  |  |  |  | 비 고
월 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
개월수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
전체공정 | [42 empty] | 2026.12.28~ 2030.05.27 (41개월)
건축공사 | [42 empty] | 2026.12.28~ 2030.05.27 (41개월)
구조체공사 | [42 empty] | 2027.06.01~ 2029.04.30 (23개월)
토목공사 | [42 empty] | 2026.12.28~ 2030.05.27 (41개월)
설비공사 | [42 empty] | 2027.02.28~ 2030.05.27 (39개월)
소방공사 | [42 empty] | 2027.02.28~ 2030.05.27 (39개월)
전기공사 | [42 empty] | 2027.02.28~ 2030.05.27 (39개월)

## 배치계획표 (2) (hidden)
▣ 공 사 명 : 인천검단 AA1블록 공동주택 신축공사
▣ 착공 예정일 : 2019년 11월 01일
▣ 공 사 기 간 : 2019년 11월 01일 ~ 2022년 05월 31일 (31개월)
구분 | 2019년 |  | 2020년 | [11 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 |  |  |  |  | 비고
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
개월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
전체공정 | [31 empty] | 31개월
건축공사 | [31 empty] | 31개월
구조체공사 | [31 empty] | 13개월
토목공사 | [31 empty] | 28개월
전기공사 | [31 empty] | 28개월
기계설비공사 | [31 empty] | 28개월
소방공사 | [31 empty] | 28개월
전체 예정 공정표
전체 예정 공정표
예 정 공 정 표