## 갑지
【별지 제1호 서식】
총 사업비 산출 총괄표
현장명 : 인천검단신도시 AA17BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상(전기) | 감리제외 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 46844444 | 0 | 0 | 14563944
|  | 건축공사 | 280951366 | 0 | 0 | 105088539
|  | 기계설비공사 | 34013947 | 0 | 0 | 8015307
|  | 전기공사 | 21266724 | 21266724 | 0 | -
|  | 정보통신공사 | 17039002 | 0 | 0 | 1777006
|  | 소방설비공사 | 21266724 | 0 | 0 | 7209988
|  | 소 계 | 421382207 | 21266724 | 0 | 136654784 | 157921508
| 일반관리비 |  | 25558503 | 1233046 | 0 | 24325457
| 이 윤 |  | 12818970 | 618439 | 0 | 12200531
| 소 계 |  | 459759680 | 23118209 | 0 | 173180772 | 196298981
간 접 비 | 설 계 비 |  | 4932342 | 0 | 4932342 | 0
| 감 리 비 |  | 11337982 | 0 | 11337982 | 0
| 일반분양시설경비 |  | 37152711 | 0 | 37152711 | 0
| 분담금 및 부담금 |  | 24405488 | 0 | 24405488 | 0
| 보 상 비 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 84399433 | 0 | 84399433 | 0
| 소 계 |  | 162227956 | 0 | 162227956 | 0
대 지 비 |  |  | 377839830 | 0 | 377839830 | 0
부가가치세 |  |  | 18576355 | 0 | 18576355 | 0
총사업비계 |  |  | 1018403821 | 23118209 | 558644141 | 173180772
주 : 1. 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2. 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 ‘원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계예규)’에 따름
3. 부가가치세액의 정의와 산정방법은 ‘부가가치세법’에 따름
4. 간접비란 사업비중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 분양시설경비등 사업비성 경비를 말하며,
세부품목은 다음과 같음.
● 일반분양시설경비 : 분양사무실 시공비, 운영비, 광고홍보비
● 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지부담금 등
● 보상비 : 민원처리 보상비
● 기타사업비성 경비 : 제세공과금, 측량수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및 입주관리비, 감정평가수수료, 분양보증, 하자보증수수료등 기타 사업비성 경비
● 대지구입비, 대지구입관련금융비용 및 제세공과금

## 을지
【별지 제2호 서식】
공종별 총 공사비 구성 현황표
현장명 : 인천검단신도시 AA17BL 공동주택 신축공사 | [5 empty] | (단위:천원)
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 전기 | 옥외전력간선공사 | 2970105 | 2970105 | 0 | 0
|  | 옥외외등설치공사 | 471488 | 471488 | 0 | 0
|  | CABLE TRAY공사 | 487370 | 487370 | 0 | 0
|  | 단위세대 전기공사 | 6462450 | 6462450 | 0 | 0
|  | 옥내전력간선공사 | 2750965 | 2750965 | 0 | 0
|  | 옥내공용부분전기공사 | 845681 | 845681 | 0 | 0
|  | 피뢰침 및 접지공사 | 428734 | 428734 | 0 | 0
|  | 지하주차장 전기공사 | 1466952 | 1466952 | 0 | 0
|  | 수변전공사 | 4755833 | 4755833 | 0 | 0
|  | 기계실 전력간선 및 동력공사 | 195733 | 195733 | 0 | 0
|  | 전기,기계실 전등전열공사 | 39546 | 39546 | 0 | 0
|  | 부대복리시설 전력간선공사 | 59994 | 59994 | 0 | 0
|  | 부대복리시설 전등전열공사 | 147062 | 147062 | 0 | 0
|  | 경비실 전등전열공사 | 2928 | 2928 | 0 | 0
|  | 근린생활 전기공사 | 181883 | 181883 | 0 | 0
|  | 소 계 | 21266724 | 21266724 | 0 | 0
| 토목 |  | 46844444 | 0 | 0 | 46844444
| 건축 |  | 280951366 | 0 | 0 | 280951366
| 기계설비 |  | 34013947 | 0 | 0 | 34013947
| 정보통신 |  | 17039002 | 0 | 0 | 17039002
| 소방설비 |  | 21266724 | 0 | 0 | 21266724
합 계 |  |  | 421382207 | 21266724 | 0 | 400115483
일반관리비 |  |  | 25558503 | 1233046 | 0 | 24325457
이 윤 |  |  | 12818970 | 618439 | 0 | 12200531
총공사비계 |  |  | 459759680 | 23118209 | 0 | 436641471

## 예정공정표(전기)
예 정 공 정 표 (감리배치계획)
□ 공사명 : 인천검단신도시 AA17BL 공동주택 신축공사
□ 전체공사기간 : 2026. 12. 28. ~ 2030. 05. 27. (41개월)
□ 전기공사기간 : 2027. 02. 28. ~ 2030. 05. 27. (39개월)
년도 | 2026년 | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [11 empty] | 2030년 |  |  |  |  | 비 고
월 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
개월수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
전체공정 | [42 empty] | 2026.12.28~ 2030.05.27 (41개월)
건축공사 | [42 empty] | 2026.12.28~ 2030.05.27 (41개월)
구조체공사 | [42 empty] | 2027.06.01~ 2029.04.30 (23개월)
토목공사 | [42 empty] | 2026.12.28~ 2030.05.27 (41개월)
설비공사 | [42 empty] | 2027.02.28~ 2030.05.27 (39개월)
소방공사 | [42 empty] | 2027.02.28~ 2030.05.27 (39개월)
전기공사 | [42 empty] | 2027.02.28~ 2030.05.27 (39개월)

## 배치계획표 (2) (hidden)
▣ 공 사 명 : 인천검단 AA1블록 공동주택 신축공사
▣ 착공 예정일 : 2019년 11월 01일
▣ 공 사 기 간 : 2019년 11월 01일 ~ 2022년 05월 31일 (31개월)
구분 | 2019년 |  | 2020년 | [11 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 |  |  |  |  | 비고
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
개월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
전체공정 | [31 empty] | 31개월
건축공사 | [31 empty] | 31개월
구조체공사 | [31 empty] | 13개월
토목공사 | [31 empty] | 28개월
전기공사 | [31 empty] | 28개월
기계설비공사 | [31 empty] | 28개월
소방공사 | [31 empty] | 28개월
전체 예정 공정표
전체 예정 공정표
예 정 공 정 표